Sommerfeier Afterparty

Rahmenbedingungen:
Aufbau von 10-15 Uhr
GalileA bleibt an sich zu an dem Tag
Campusfest endet 21 Uhr
Einlass ab 20 Uhr,
Playlist mit Mainstream bis um 22 uhr,
Dann beginnt livemusik
Einlass nur für FU, Leute die Schichten übernehmen können jemanden auf die Gästeliste schreiben, Kontingent von 80 Plätzen für nicht FU-Studierende, Kontrolle ob die Leute 18 sind -> steht auch auf dem Studierendenausweis,
Einlass Grenze 300-400. Wird dynamisch kommuniziert währenddessen
Motto: “Fachschaften go FU-ll Pride”
Livemusik Zeitslots: 50-60 minuten pro set,
22-23 Uhr Where’s Frankie,
23-00 Uhr Agatha is Dead
00-01 Uhr Mainstream DJ1 (Maddin Biochemie)
01-02 Uhr Mainstream DJ2 (Maddin Biochemie)
2 Uhr ENDE Musik aus, Lichter an
2-3 uhr aufräumen während Leute gehen
3 Uhr GalileA zu
Freitag 12-17 Uhr
2 Nebelmaschinen, konfettikanone
Awareness von einem Kollektiv machen lassen, die Diskriminierungserfahrung haben,
Awareness von Kollektiv von 22-02:30 Uhr,
von FSIn von 20-22 Uhr,
Helfende bekommen Bändchen und Namensschild mit FSI zugehörigkeit (bringt Jakob oder Lehramt mit)
Einlass gibt Gästen auch Bändchen (Regenbogen)
Freunde und Bekannte dürfen nicht ins Backstage

Party (Wochen-)Planung
Rahmenbedingungen: / 25.06. / ab 20:00 Afterparty nach dem Campusfest / Anzahl der Gäste?ca. 400 / Anmerkung für spätere Events:
Zeit	Was?	Wer?	Erledigt?
früher	Galilea reservieren	Lehramt
	Medienwerkstatt anfragen	SOP
4 Wochen vor der Party	Finanzantrag stellen (Finanzplena am 01.06. & 15.06.)	Jakob
	Live Acts anfragen	Victor
	DJs anfragen	Jakob
	Sich auf Getränke einigen	frieda, jakob, victor
	Sich auf Preise einigen	frieda, jakob, victor
	Sich auf Eintrittsbedingungen einigen	frieda, jakob, victor
	Schichtübersicht erstellen	Frieda
	Plakate gestalten bis 31.05.	Victor
	Awareness kollektiv anfragen	Frieda
	Motto aussuchen	Erledigt
3 Wochen vor der Party	Werbung Social Media erstellen
	Schichtplanabfrage rumschicken	Frieda
2 Wochen vor der Party	Klopapier/ Tücher klären	nur Reste an Handtüchern
	Plakate drucken im Asta	Fritz
	Plakate aufhängen	alle!
	Schichtplan erstellen	Frieda
	Plakate Preisliste erstellen	Frieda
	Ventilatoren?	Aus Medienwerkstatt und GalileA
1 Woche vor der Party	Planungsplenum
In der Woche der Party	Plakate aufhängen?
	Getränke bestellen/besorgen
	Werbeplakate FSIn erstellen	Fritz, FaKo
	Plakat Leitungswasser

	Schichtplan ausdrucken
	GalileA Schlüssel besorgen (Asta Villa)
	GalileA Schlüssel Küche
Am Tag der Party / Separate Aufbauliste s.u. / Schichtplan s. anderes Dokument	Technik abholen
	Technik aufbauen	Victor

	Aufbau (s.u.)
	Schichten

Am Tag nach der Party	Technik zurückbringen

danach
	Kassenstunde AStA
	Reflexion/ Plenum
	Kassenabrechnung
	Pfand wegbringen

Einkaufsliste
Was?	Wie viel?	Wo?	Wer?, Wann?,	Erledigt?
Sterni	40-50 Kisten	Hoffmann	galilea bestand abzählen
Helles	20 Kisten	Flaschenpost
Paulaner Spezi	8 Kisten	Flaschenpost
Sterni Radler	8 Kisten	Hoffmann
Weißwein Cerro de La Cruz (Metro)	3*10l	Metro
Sprudelwasser	3 Kisten	egal
Durstlöscher	4 Stiegen	Metro?		NEIN
Limo	5 Kisten	Hoffmann Bringts
Mate	8 Kisten	Flinke Flasche
St Hubertus Kräuter	10 Pakete	Metro
St Hubertus Pfefferminz	9 Pakete	Metro
St Hubertus Johannisbeer	18 Pakete	Metro

Preisliste
Sterni	1,50€
Helles	2€
Sterni Radler	1,50€
Limo (Gessner Tropic)	1,50€
Weinschorle	1,50€
Weißwein	1,50€
Mate	1,50€
Paulaner Spezi	1.50€
Sprudelwasser 0,5l	1€
Schnaps	1€
Leitungswasser	for FREE!!!

Aufbau am Donnerstag (ab 9.30 Uhr)
Erledigt?	Aufgabe	Was?	Wer?
	Materialien	Getränke kalt / Deko / Riesige Pride Flagge (fritz) / Gaffa Klebeband / Awarenesswesten / Sticker
	Terrasse	Tische umstellen
	Bar	Kasse mit Wechselgeld aufstellen / Wechselgeld zählen und Gesamtbetrag schriftlich festhalten / Getränke platzieren / Becher aufstellen / Bier kaltstellen / leeren Kisten vor die Bar stellen / Preislisten anbringen / Flaschenöffner rauslegen / Mülltüten aufhängen / Spendenbox aufstellen
	Vorraum + Flur	Flyer vom GalieA an einen neuen Platz bringen / Bierpongtisch aufbauen
	Awareness Stand	Tisch aufstellen / Plakat anbringen
	Mainstream Floor	Tische für DJ Pult aufstellen / Technik aufbauen / (Wunschliste auslegen) / Laptop aufstellen / Tische zum Schutz der Boxen aufstellen / Leere Kisten für Pfand verteilen
	Seminar/Chill Raum	Kicker rein / Sofas rein
	Sitzecken	Tische und Stühle schieben, sodass es gemütlich ist
	Sonstiges	Laufgasse auf den Boden tapen (kontrollieren ob noch die Tapes kleben) / Klopapier/ Tücher auf die Toiletten bringen / Wegweiser anbringen / mit Pförtnern reden wann sie abschließen / leere Kisten in die Räume und auf die Terrasse stellen / Snacks auffüllen / (Snacks verteilen)

Abbau am Freitag (ab 12 Uhr)
Erledigt?	Aufgabe	Was?	Wer?
	Toiletten	Klos putzen / aufräumen / Flaschen einsammeln / Mülleimer leeren
	Vorraum + Flur	Flaschen einsammeln / AStA Flyer hinlegen / Boden aufräumen
	Terrasse	Flaschen einsammeln / Aschenbecher leeren
	Bar	Getränkekisten/ Flaschen sortieren / Preislisten abmachen / Kühlfächer füllen / Bar aufräumen / Flächen abwischen / Snacks wegräumen
	Mainstream Floor	Technik abbauen / Flaschen einsammeln / Fensterbänke frei räumen
	Techno Floor	Technik abbauen / Flaschen einsammeln / Müll einsammeln / DJ Plakate abmachen und einpacken
	Transport (GalileA zu FSI Raum)	Technik / Kisten
	Staubsaugen	Vorraum / Technofloor / großer Raum
	Sonstiges	Wegweiser abhängen / Wagen zu den Pförtner bringen (Habelschw.) / Tische abwischen / Tische und Stühle richtig hinstellen / Mülltüten/Altglas weg bringen

Reflexion
Rückmeldungen der Studis:
Unsere Anmerkungen
Rückmeldung von	Was lief gut?	Was lief nicht gut?	Wo gab/ gibt es Potentiale?

Schlussfolgerungen für die nächste Party